行政院原住民族委員會

「補助原住民教會推廣族語紮根計畫」

（草案）

壹、計畫緣起

教會對原住民族人而言，除了是宗教信仰的中心，使得族人日常生活能夠緊密連結的網絡核心外，更是目前族人使用族語機會最多的場域之一。而綜觀原住民族的語言發展，無論是在語言的保存，以及文字化的基礎工作上，教會更是扮演了無可取代的重要角色。尤其當族人大量移居都會區時，對都會區的原住民族人而言，每週一次的主日禮拜，都有可能是族人在都會區聽到或使用族語的唯一機會。

而本會依據「原住民族語言振興六年計畫（97-102年）」推動的族語學習規劃，主要以設立「族語文化教室（語言巢）」，並推動親子共學為主。雖然也有原住民教會參與，但因多數教會未申請成為合法立案之民間團體，礙於經費撥補與核銷等問題，致能夠參與的教會間數甚少，使得本會無法與更多深具族語保存與傳承功能的原住民教會，進一步透過更深、更廣且更有力度的方式來推動的各項族語復振工作。

綜上，為擴大與原住民教會的合作，強化族語復振工作之推動深度，提供族人更多元及便利性的族語學習場域與機會，爰擬與目前原住民族人信奉最多的財團法人天主教會、台灣基督長老教會、真耶穌教會、拿撒勒人會、中華循理會、基督復臨安息日會等教派合作，經調查各教派轄屬有意願且適切推動族語學習的教會後，透過補助總會（或區會、中會）的方式，讓轄屬各教會透過族語主日學及原來的各項服事與敬拜活動，來推動族語之使用及學習，提升教會推動族語紮根工作的功能，並建構更多族語學習之據點。

貳、計畫依據

一、原住民族語言振興六年計畫。

二、本會101年度重大施政計畫。

參、計畫目標

一、建構多元學習族語的管道，提供都會區原住民族人族語使用與學習之場域與機會。

二、善用原住民教會對族語保存與傳承之功能，有效提升族語之學習成效。

三、擴大族人與宗教團體參與推動族語復振的機會，累積更多推動原住民族語言復振的能量。

肆、辦理單位

一、主辦機關：行政院原住民族委員會。

二、協辦單位：各直轄市及縣市政府。

三、承辦單位：財團法人天主教會、台灣基督長老教會、真耶穌教會、拿撒勒人會、中華循理會、基督復臨安息日會等教派之總會。

四、執行單位：經核准補助之各教派轄屬原住民教會，全國預計補助100間教會。

伍、實施期程

一、研商會議：本（101）年5月10日至5月31日間

（一）分別邀集各教派總會（或中會、區會）召開研商會議，預計辦理4場次。規劃如下：

| 場次 | 邀請教別 |
| --- | --- |
| 第1場次 | 台灣基督長老教會、各中會。 |
| 第2場次 | 財團法人天主教會、各區會。 |
| 第3場次 | 真耶穌教會、各區辦事處 |
| 第4場次 | 拿撒勒人會、中華循理會、基督復臨安息日會。 |

（二）研商會議召開前，先行函請各教派總會提供轄屬「原住民教會（含主日學人數統計）」相關資料（填報格式如附件一）。

二、實施計畫函頒：經彙整各場次研商會議相關意見後，參酌研定實施計畫內容，並隨即函頒予各總會，並請各教派總會函轉轄屬原住民教會。

三、統計表提報：委請各教派總會調查轄屬適切辦理之各教會執行本計畫之意願後，彙整成統計資料三份報會（填報格式如附件一）。

四、執行期間：本（101）年7月1日起至12月底。

五、督導考核說明會議：邀集各縣市政府及各教派負責人說明執行計畫期間，各項督導考核規定。

＜規劃期程表＞

| 辦理事項 | 辦理單位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召開研商會議 | 本會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 函頒實施計畫 | 本會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 統計表提報 | 各教派總會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行計畫內容 | 各教派總會及教會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 督導訪視 | 本會、各級政府及各教派總會。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結案核銷 | 各教派總會及教會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

陸、申請方式：

一、提送統計表：委請各教派總會調查轄屬有意願執行本計畫之教會，並彙整成統計資料表後，於6月20日前提送三份報會（填報格式參酌附件一）。

二、遴選條件：

（一）主日學人數：以設立「主日學」之教會為主，且優先選定「主日學人數」較多者。

（二）依族群：考量族群之均衡，不宜過於集中某一族群。

（三）區分都會區及原鄉地區：本計畫以都會地區之族語使用推廣為主，而原鄉地區之教會選定，以未來可選作「族語紮根示範教會」條件之教會為主。故分配比例為都會區70％，原鄉地區30％。

三、審查及核定：各教派彙整之統計表提送至本會後，本會將通盤考量可運用之經費資源，專案簽請核定各教派辦理間數及補助金額。

柒、補助項目：

一、主要項目（主日學）：

（一）族語教學：以族語講授「主日學課程」，如聖經故事、詩歌教唱、童謠等。倘主日學老師不會說族語，可聘請會說流利族語者協助以族語共同教學。

（二）紀錄彙整：將透過族語講授「主日學課程」之各種書面資料彙整，如教材、簽到簿（須註明兒童出席人數）等，俾供訪視或查核時檢視。

（三）學習成效評估：應設計一套評量學習成效之紀錄，可透過書面測驗、活動設計、遊戲、表演及其他具評量效果之方式進行，而評量至少每2個月實施1次，並應彙整相關紀錄。

二、輔助項目：

（一）族語證道：鼓勵司會、證道者使用族語（至少採雙語、或50％以上以族語傳講）；週報加上「族語」書寫。

（二）辦理「族語詩歌」練習：鼓勵練唱族語詩歌，並應紀錄練唱次數、族語詩歌資料等。

（三）推動「族語查經班」：組成族語查經班，或禱告會時閱讀「族語聖經」，並應紀錄各次實施內容。

（四）辦理「族語學習成效」活動：規劃辦理與「說族語」相關之活動，如朗讀、演說、或親子（或兒童）遊戲等。

（五）各種團契鼓勵說族語：各種團契聚會、活動鼓勵說族語，並紀錄實施內容。

（六）語料彙編及教會族語情境布置：彙編執行本計畫期間之相關語料，以及透過中文與族語並列方式布置族語情境。

捌、經費概算：總經費為新台幣600萬元整。

一、各教派總會行政督導費用：50萬元整（原則依各教派核定教會間數估算，每間以5,000元估算，惟5間以下仍以3萬元計）。

二、每一間教會補助經費為5萬5000元整，100間共計550萬元，至每一間教會之經費補助基準如下表：

| 補助項目 | 補助內容與額度 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 主日學 | 1.每週1次，每次約40至60分鐘，鐘點費500元，6個月（500×4週×6個月）計1萬2,000元。 2.教材編印：每週200元，6個月（200×4週×6月）計4,800元整。 | 合計1萬6800元整。 |
| 族語證道 | 證道講稿或週報影印每週200元，6個月計4,800元。 |  |
| 族語詩歌練習 | 資料影印及茶水費用，5,000元整。 |  |
| 族語查經班 | 資料影印及茶水費用，5,000元整。 |  |
| 族語學習成效活動 | 每年規劃辦理2場次，每1場次補助活動費用5,000元整（資料影印、茶水、獎勵品等），合計1萬元整。 |  |
| 各種團契鼓勵說族語 | 資料影印及茶水費，每年5,000元整。 |  |
| 語料彙編及教會族語情境布置。 | 語料彙編印製、標語編寫、材料購買等，每年補助5,000元整。 |  |
| 行政管理費（業務費） | 收據（發票）彙整、資料彙整及印製、照相等支出，共計3,400元整。 |  |

玖、經費核撥（銷）：

（一）案經核定各教派受補助之教會間數後，函送核定表乙份予各教派總會，而補助款項將核撥至總會（或中會、區會），再由總會（或中會、區會）核撥給各教會。

（二）本計畫經費分作二期撥付，第一期為核定補助金額之50%，各教派總會（或中會、區會）收獲本會核定公函後，即可檢具領據憑撥。第二期核撥補助金額之50%，須於本（101）年12月10日前，將第二期款領據併同經費結報明細表(如附件二)、原始支出憑證、成果報告摘要表等報本會，俾憑核撥結報。

拾、權責分工：

一、本會部分：

（一）研訂補助計畫，並辦理說明會議。

（二）審查及補助各教派所送執行統計表。

（三）本計畫列入本會「施政計畫查證作業」之查證項目，並辦理查證。

（四）不定期召開本計畫執行狀況檢討會及行政協調會。

二、直轄市、縣（市）政府部分：

（一）協助本會安排政策說明及輔導轄屬各教派申請辦理。

（二）每月派員訪視各教會執行狀況，並將訪視情形提送本會備查。

（三）配合本會辦理期本計畫查證事宜，以瞭解本計畫推動情形並協調整合相關經費及資源。

（四）出席本會召開之執行狀況檢討會或行政協調會。

（五）其他交辦事項。

三、各教派總會（或區會、中會）：

（一）協助調查並彙整有意願參與本計畫之轄屬各教會。

（二）主動與直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）公所協調聯繫，俾整合推動族語復振之各種資源，並積極督導轄屬執行本計畫之教會推動各項業務。

（三）每三個月邀請轄屬執行本計畫之教會召開「執行狀況會報」，得邀本會及所屬直轄市或縣（市）政府與會，並將會議紀錄函送本會備查，且須副知所屬直轄市或縣（市）政府。

（四）於101年12月10日前，提報全年度執行成果報告乙式3份及原始憑證乙式一份（請自行影印一份留存）逕寄本會辦理核銷結報，並副知所屬縣市政府（含成果報告1份）。

拾壹、督導考核

（一）本計畫納入本會施政計畫之管考中，各教派總會（或中會、區會）應協助本會規劃訪視行程，而執行期間，本會亦不定期派員查核，並將結果作成紀錄（查核表如附件三）。

（二）各教派總會（或中會、區會）每月派員抽查2間教會（10間以下每月1間），查核時，應徹底瞭解各執行教會辦理本計畫主要項目及輔助項目之情形，並摘要做成紀錄，若執行狀況不良者，本會視情況停辦或於次年度不予補助。

（三）本會視情況委請所屬各縣市政府或鄉鎮市公所協助派員進行訪視。

（四）為瞭解各教會執行本計畫後，對推動族語學習上之成效，於各教會完成結案核銷後，本會將抽選6至10間教會進行族語「聽、說」之能力檢測。

拾貳、其他應注意事項

（一）同一案件向二個以上機關提出申請補（捐）助，應列明全部經費內容，及向各機關申請補（捐）助之項目及金額。

（二）本會於考核補（捐）助款運用時，如發現成效不佳，未依補（捐）助用途支應、或虛報、浮報等情事，除應繳回部分之補（捐）助經費外，得依情節輕重對補（捐）助案件停止補（捐）助一年至五年。

（三）受補（捐）助經費中如涉及採購事項，應依政府採購法等相關規定辦理。

（四）受補（捐）助經費結報時，除應詳列支出用途外，並應列明全部實支經費總額及各機關實際補（捐）助金額。

（五）受補（捐）助經費於補（捐）助案件結案時，若尚有結餘款，應按補（捐）助比例繳回。

（六）受補（捐）助經費產生之利息或其他衍生收入，僅能支應於本會核定補（捐）助之用途，並應併結案時之經費結報表中敘明。

拾參、預期效益：

一、於全國各地區增加成立100個族語使用與學習之場域，讓更多族人可以就近學習族語。

二、預計每間教會至少有30人參與族語學習，全國將有3,000人受益。

三、有效擴大族人與宗教團體參與推動族語復振的機會，累積更多推動原住民族語言復振的能量。

附件一：（參考格式）

○○○○○總會原住民教會統計表

○○○中會或區會（若未區分中會、區會及區辦事處者無須註明）

| 教會名稱 | 主日學 人 數 | 主 要 族群別 | 地址 | 負責人 （聯絡人） | 聯絡電話 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附記：若轄屬原住民教會有分屬各中會、區會或區辦事處時，請依中會、區會或區辦事處分別填報，並請註明各中會或區會之聯絡人、地址等聯絡方式。

附件二：（參考格式）

受補(捐)助或委 託 單 位：

費用結報明細表

年度：　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　第　　頁

| 計 畫 名 稱 |  | 全部計畫或活動經費總額 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支 用 內 容 |
| 憑證 號碼 | 用途別 | 摘 要 | 金 額 |
|  |  |  | 佰 | 拾 | 萬 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 |
|  |  | 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.憑證號碼按「粘貼憑證用紙」上之原始單據(如發票、收據、支出證明單……)依序編號，編於各單據上之右下角，但一張「粘貼憑證用紙」粘貼紙一張以上之單據者，該紙上之「憑證編號」欄須書明「○號至○號」，但本明細表仍應按各單據逐一依序填列，最後總計應為全部計畫或活動經費總額。

2.用途別欄請預明細表所列人事費、業務費、活動費、交通費…依序填列。

3.關於憑證結報事項，請依行政院主計處核定之「支出憑證處理要點」辦理。

承辦人　　　 　　主辦出納　　 　　　主辦會計　　 　　　負責人

附件三（參考範例）

（○○總會/縣市政府）辦理「○○教會推廣○○族語紮根計畫」

訪視督導考核表

| 執行教會 |  |
| --- | --- |
| 被訪視人員姓名(或負責人) |  | 聯絡電話 |  |
| 訪視日期 |  | 地點 |  |
| 查 核 內 容 | 執 行 情 形 |
| 主日學是否以族語講授？ |  |
| 主要項目（主日學）實施紀錄是否完整？ |  |
| 是否按計畫彙整其他輔助項目之實施紀錄？ |  |
| 成員(或學員)學習狀況如何？ |  |
| 教會成員對執行計畫之態度及看法？ |  |
| 學員成員人數多少？是否符合原核 報計畫人數？ |  |
| 其他 |  |
| 審查意見 | 優點 |  |
|  | 缺點 |  |
| 執行教會建議事項 |  |
| 督導單位 |  | 執行教會代表簽名 |  |
| 簽 名 |  |  |  |